АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2010                                                                                                       №  21                с.Больше-Дорохово

Об организации подготовки

к пропуску паводковых вод

в 2010 году

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Главы Асиновского района от 11.02.2010 года №266 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Асиновского района в 2010 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   На время проведения необходимых паводковых мероприятий утвердить комиссию                                 по пропуску паводковых вод в количестве семи человек. (Приложение №1)

2.   Разработать план мероприятий по организации пропуска паводковых вод.

(Приложение №2).

- Разработать схему размещения жителей, попадающих в зону затопления (Приложение №3).

4. Директору ООО «Аграрная группа «Молоко»», Андрееву М.В., обеспечить                         выделение машин и  механизмов в необходимом количестве по требованию комиссии, для проведения аварийно-спасательных работ.

5.   План мероприятий на пропуск паводковых вод принять к исполнению

- Руководителям предприятий, имеющих материальные ценности в зоне затопления,

принять все меры для их своевременного вывоза или обеспечения сохранности на месте пропуска паводковых вод.

7. Контроль за исполнение данного постановления возложить на специалиста 1

категории - Королеву Т.М.

Глава Большедороховского сельского поселения:                        В.В.Казарин

Ознакомлены:____________Андреев М.В.  «____»_______2010

Т.М.Королёва

47168

Приложение № 1

к постановлению Главы

администрации Большедороховского

сельского поселения  №  21

от 17.02.2010 года

С О С Т А В

комиссии по пропуску паводковых вод в весенний период 2010 года

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон домашний | Телефон рабочий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Казарин Виктор Викторович | Глава поселения- председатель комиссии | 2-55-01 | 4-71-21 |
| 2 | Королёва Татьяна Михайловна | Специалист 1 категории | 4-71-14 | 4-71-68 |
| 2 | Филатов Сергей Георгиевич | Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» | 4-71-83 | 4-72-00 |
| 3 | Вагин Владимир Анатольевич | Участковый инспектор | 4-72-10 | 4-71-42 |
| 4 | Вагина Любовь Егоровна | Заведующая ФАП с.Б-Дорохово | 4-72-10 | 4-71-42 |
| 5 | Гусева Надежда Владимировна | Заведующая ФАП д. Тихомировка | 3-00-94 | - |
| 6 | Кочетова Раиса Валентиновна | Заведующая ФАП д.Победа | 4-75-08 | 4-71-28 |
| 7 | Курганов Андрей Александрович | Зав.гаражом ООО «Аграрная группа «Молоко»» | 4-71-31 | - |

Приложение № 2

к постановлению Главы

администрации Большедороховского

сельского поселения  №  21

от 17.02.2010 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по защите населения и объектов экологии

от паводковых вод в весенний период 2010 года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по подготовке пропуска паводковых вод и ликвидации последствий | 16.02.2010 | Глава администрации поселения Казарин В.В. |  |
| 2 | Подготовить постановление Главы администрации поселения и разработать мероприятия на пропуск паводковых вод в 2010 году | 16.02.2010 | Глава администрации поселения Казарин В.В., члены комиссии |  |
| 3 | Провести сходы граждан д.Победа и д.Тихомировка по вопросам возможного затопления | до 20.04.2010 | Казарин В.В. Коломажина Н.Г. Королёва Т.М |  |
| 4 | Определить жилой фонд с целью размещения населения в период возможной эвакуации и также мер для размещения скота | до 20.04.2010 | Королёва Т.М. Коломажина Н.Г. |  |
| 5 | Составить график дежурств медфельдшеров на период эвакуации | до 20.04.2010 | Вагина Л.Е. Кочетова Р.В. Гусева Н.В. |  |
| 6 | Обеспечить надёжную телефонную связь в зонах возможного затопления и на всей территории сельского поселения | Постоянно | Связист РТУ Артемов Е.Б. |  |
| 7 | Определить технику для возможной эвакуации людей и скота из зон затопления | до 20.04.2010 | Директор ООО «Аграрная группа «Молоко»» Андреев В.М. |  |
| 8 | Проверить состояние уличного освещения в населённых пунктах, попадающих в зону возможного затопления | до 20.04.2010 | Галанов И.В. |  |
| 9 | Проверить состояние дамбы в д. Победа | До 10.03.10 | Филатов С.Г. |  |
| 10 | Произвести необходимый запас продовольственных и промышленных товаров в д. Победа, д. Тихомировка на период прохождения паводка | До 10.03.10 | Захарова В.А. Сёмина Н.Н. |  |
| 11 | Провести сходы граждан в д.Победа, д.Тихомировка по вопросу эвакуации из зон затопления | До 25.04.10 | Глава администрации поселения Казарин В.В спец-т ГО и ЧС Королёва Т.М. |  |

Приложение № 3

к постановлению Главы

администрации Большедороховского

сельского поселения  №  21

от 17.02.2010 года

С Х Е М А

эвакуации людей в период возможного затопления д. Победа.

Зона затопления

С

Асино

Ю

Администрация

Ул.Центральная 26

Томск                                                                                               60 чел.

Контора САГ

Ул.Центральная 22   34 чел

Школа                                                                               д.Победа

184 чел

ул .Сибирская 71

90 чел

Зырянка

с. Больше-Дорохово