АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018                                                                                                                         № 82

с. Больше-Дорохово

- Об утверждении отчета   и оценка эффективности реализации

- Муниципальной программы по энергосбережению и энергетической эффективности администрации Большедороховского сельского поселения на 2016 – 2020 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценки эффективности муниципальной Программы по энергосбережению и энергетической эффективности администрации Большедороховского сельского поселения на 2016 – 2020 гг., за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Большедороховского сельского поселения www.bdselpasino.ru, и размещению в «Информационном бюллетене».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                     В.П. Овсянников

Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации Большедороховского сельского поселения от 24.07.2018 №82

ОТЧЁТ

О ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы по энергосбережению и энергетической эффективности администрации Большедороховского сельского поселения на 2016 – 2020 гг., за 2017 год

Муниципальная программа «по энергосбережению и энергетической эффективности администрации Большедороховского сельского поселения на 2016 – 2020 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Большедороховского сельского поселения от 26.05.2016 № 150.

Мониторинг Программы проведён с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

Цель Программы – повышение эффективности существующих систем энергосбережения в поселении; снижение потребности в дополнительных энергоресурсах при развитии поселения; снижение потребности в энергоресурсах существующих потребителей.

Информация о результатах достижения индикаторов Программы за 2017 год:

- заменено светильников уличного освещения на энергосберегающие с. Больше-Дорохово – 100%, д. Воронино-Яя – 100% даёт экономию электроэнергии (в сравнении с лампами ДРЛ) до 40%.

- переключение режима работы уличного освещения в зависимости от наступления сумерек (не реже двух раз в месяц) даёт экономию около 3%.

Вывод:

Программа работает. Для полного выполнения Программы необходимо дополнительное финансирование.