АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕДОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10»  февраля 2021 г.                                                                                                     №  16

с. Больше-Дорохово

Об организации подготовки

к пропуску паводковых вод

в 2021 году

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

На время проведения необходимых паводковых мероприятий утвердить комиссию                                 по пропуску паводковых вод в количестве пяти человек. (Приложение №1)

- Утвердить план мероприятий по организации пропуска паводковых вод.

(Приложение №2).

- Утвердить схему размещения жителей, попадающих в зону затопления      (Приложение №3).

- Провести страхование гражданской ответственности владельца  гидротехнического сооружения за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

- Заключить договор с  ООО «РН-Карт-Томск» по приобретению смарт-карт на получение горюче смазочных материалов.

- Провести предварительный отбор и заключить договор   по обеспечению наличия (резервированию) продуктов питания согласно утвержденного списка.

- План мероприятий на пропуск паводковых вод принять к исполнению.

- Руководителям предприятий, имеющих материальные ценности в зоне затопления,

принять все меры для их своевременного вывоза или обеспечения сохранности на             месте пропуска паводковых вод.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Большедороховское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

Глава Большедороховского сельского поселения:                        В.П. Овсянников

И.Н. Понкратьев

47168

Приложение № 1  к распоряжению Главы

администрации Большедороховского

сельского поселения  №16

от 10.02.2021 года

С О С Т А В

Комиссии по пропуску паводковых вод в весенний период 2021 года

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон домашний | Телефон рабочий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овсянников Виктор Петрович | Глава поселения - председатель комиссии | 4-71-40 89095425095 | 4-71-21 |
| 2 | Понкратьев Иван Николаевич | заместитель главы администрации поселения по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения | 4-71-23 89521553101 | 4-71-68 |
| 2 | Филатов Сергей Георгиевич | Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» | 4-71-83 89618881961 | 4-72-00 |
| 3 | Данилов Сергей Владимирович | Участковый инспектор | 89539138105 | 4-71-42 |
| 4 | Вагина Любовь Егоровна | Заведующая ФАП с.Б -Дорохово | 4-72-10 89609711616 | 4-71-42 |
| 5 | Селивёрстов Александр Васильевич | ИП «Тихомировское» д. Тихомировка | 4-74-07 89131169038 | - |

Приложение № 2

к распоряжению Главы

администрации Большедороховского сельского                                                                           поселения № 16    от   10.02.2021 года.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по защите населения и объектов экологии

от паводковых вод в весенний период 2021 года.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по подготовке пропуска паводковых вод и ликвидации последствий | 10.02.2021 | Глава поселения Овсянников В.П. |  |
| 2 | Подготовить постановление Главы администрации поселения и разработать мероприятия на пропуск паводковых вод в 2021 году | 10.02.2021 | Глава поселения Овсянников В.П., члены комиссии |  |
| 3 | Обеспечить беспрепятственный подъезды к гидротехническому сооружению в д. Победа | до 24.03.2021 | Директор МУП «Большедороховское ЖКХ» Филатов С.Е. |  |
| 4 | Провести визуальный осмотр запорной арматуры гидротехнического сооружения | до 26 .03.2021 | Понкратьев И.Н. |  |
| 5 | Провести сходы граждан д. Победа и д. Тихомировка по вопросам границ возможного подтопления, вопросам эвакуации при угрозе подтопления, основных мерах безопасности в этот период | 26.03.2021 | Овсянников В.П. Понкратьев И.Н. |  |
| 6 | Составить график дежурств медфельдшеров на период эвакуации, создать необходимый запас медикаментов для оказания медпомощи | до 14.04.2021 | Вагина Л.Е. |  |
| 7 | Обеспечить надёжную телефонную связь в зонах возможного затопления и на всей территории сельского поселения | Постоянно | Связист РТУ |  |
| 8 | Определить технику для возможной эвакуации людей и скота из зон затопления | до 26.04.2021 | Директор ООО «Сибирское «Молоко»» Мезин А.В. |  |
| 9 | Проверить состояние уличного освещения в населённых пунктах, попадающих в зону возможного затопления | до 26.04.2021 | Поздняков В.Н. Специалист ООО «Утёс» |  |
| 10 | Проверить (визуально) состояние дамбы в д. Победа | 19.03.2021 20.04.2021 | Понкратьев И.Н. |  |
| 11 | Произвести необходимый завоз продовольственных и промышленных товаров в магазины д. Победа, д. Тихомировка на период прохождения паводка | До 20.03.21 | Продавцы Кикилашвилли Н.А. Залётина С. Н. |  |
| 12 | Провести сходы граждан в д. Победа, по вопросу эвакуации из зон затопления, жителей ул. Заозёрная ознакомить (под роспись) с «памяткой действия граждан при угрозе наводнения» доведение до населения значения сигналов звукового оповещения, уточнить места проживания престарелых граждан, инвалидов, семей с маленькими детьми до трёх лет | До 23.04.21 | Глава поселения Овсянников В.П. заместитель главы администрации поселения по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Понкратьев И.Н. |  |
| 13 | Провести страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | до 12.07.2021 | Понкратьев И.Н. Юркова В.С. |  |
| 14 | Определение сил и средств привлекаемых при возникновении подтопления, для проведения спасательных работ, провести ревизию плавсредства. | 14.03.2021 | Глава поселения Овсянников В.П., заместитель главы администрации поселения по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Понкратьев И.Н. |  |
| 15 | Составить список населения попадающего в зону подтопления, места проживания инвалидов, престарелых, детей, а также сельскохозяйственных животных подлежащих эвакуации | 04.04.2021 | Понкратьев И.Н. Павлова Л.И. |  |
| 16 | Составить график дежурства специалистов администрации на весь паводко опасный период | 04.04.2021 | Понкратьев И.Н. |  |
| 17 | Провести проверку мест сбора ТКО, термической ямы, мест хранения агрохимикатов | 22.03.2021 | Глава поселения Овсянников В.П. |  |
| 18 | Подготовить запас талого грунта в районе расположения гидротехнических сооружений | 14.04.2021 | Глава поселения Овсянников В.П. |  |
| 19 | Определить порядок тушения возможных пожаров в жилом секторе на подтопленных территориях | 14.03.2021 | Глава поселения Овсянников В.П. заместитель главы Понкратьев И.Н. |  |
| 20 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС | Председатель КЧС Овсянников В.П. |  |

Приложение № 3  к распоряжению Главы

администрации Большедороховского

сельского поселения  № 16

от 10.02.2021 года

С Х Е М А

Эвакуации людей в период возможного затопления д. Победа.

Зона затопления

С                                                               Асино

Ю

Администрация (ДК)

Ул.Центральная 26

Томск                                                                                               55 чел.

д.Победа

СЭП (зона погрузки) Центр Досуга

ул. Советская 24

54 чел

ул. Сибирская 71 (МБОУ ООШ)

74 чел

Зырянка                         с. Больше-Дорохово (зона выгрузки)

ПЭП ул. Центральная 26